## Sheet1
项目开发时间预算 | 日期 | 月里程碑 | 周里程碑
3个月 | 12月份 | (1)完成战斗系统 (2)关卡编辑器 | 时间 | 主要目标 | 技术 | 策划 | 美术
|  |  | 12.1-12.7 | 简单对打 | （1）游戏框架搭建 （2）行为脚本实现 （3）并实现简单的对打（先用简单的弹幕代替） | （1）统计出游戏所有的元素图量 （4）游戏流程策划，UI布局,假图UI | （1）假图拼6个boss动画 （2）假图拼所有的怪动画
|  |  | 12.8-12.14 | 完成整一关卡对打（假数据） | （1）规划关卡数据 （2）可以一波一波地打怪 | 关卡策划 （1）规划玩家的特性 （2）规划所有boss的特性 （3）规划所有怪的特性 （4）规划掉落物 （5）规划所有的地图特点 （6）规划关卡数与对应的boss和怪的波数（方便后面的关卡编辑） | （1）假图所有的boss动画 （2）假图玩家4个 （3）假图拼子弹
|  |  | 12.15-12.21 | 可以编辑真实关卡与调试关卡 | （1）玩家的基本操作和战斗UI （2）掉落物实现 （3）关卡编辑器开发 | （1）统计出所有的子弹类型，写一个子弹需求文档。（方便后面的子弹编辑） （2）策出不的玩家，boss，小怪不同状态下对应的子弹与效果。 （3）整理出游戏战斗所有的光效需求表，好让美术与技术实现 | （1）假图拼4个地图 （2）画小怪
|  |  | 12.22-12.28 |  | （1）关卡编辑器开发 | （1）编辑光效，粒子 （2）用假图拼UI | （1）画小怪 （2）把小怪替换原来的假图
|  |  | 12.29-12.31 |  | （1）可以在关卡编辑器里编辑关卡 （2）简单的关卡选择界面 | （1）整理游戏的需要外包素材，并与外包沟通好 | （1）画地图 （2）把地图替换原来的假图
| 1月份 | （1）完成弹幕系统 （2）弹幕编辑器 （3）完成关卡编辑 | 1.1-1.7 | 通过假数据实现弹幕 | （1）弹幕系统 | （1）编辑调试关卡 | （1）战斗特效
|  |  | 1.8-1.14 |  | （1）弹幕系统 | （1）编辑调试关卡 | （1）战斗特效 （2）画UI
|  |  | 1.15-1.21 | 可以选关进行游戏，程序上面基本是完整的 | （1）弹幕编辑器 | （1）编辑调试关卡 | （2）画UI
|  |  | 1.22-1.28 |  | （1）弹幕编辑器 | （1）编辑调试关卡 | （1）UI特效
|  |  | 1.29-1.31 |  | （1）可以编辑弹幕 （2）配合美术实现特效 | （1）编辑调试关卡 | （1）UI特效
| 2月份 | （1）完成UI系统 （2）剧情与新手指导 （3）调数值 | 2.1-2.7 | 可以选战机，关卡进行游戏 | 开发UI系统 （1）关卡选择 （2）战机选择 | 使用UI编辑器编辑游戏实际UI界面 （1）关卡选择 （2）战机选择 | （1）使用外包游戏完成图重新拼动画 （2）替换原来的假图
|  |  | 2.8-2.14 | 没有计费的完整游戏 | （1）主菜单 （2）游戏暂停界面 （3）强化界面 （4）商店 | 使用UI编辑器编辑游戏实际UI界面 （1）主菜单 （2）游戏暂停界面 （3）强化界面 （4）商店 | （1）使用外包游戏完成图重新拼动画 （2）替换原来的假图
|  |  | 2.15-2.21 |  | （1）排行榜 （2）合成 | 使用UI编辑器编辑游戏实际UI界面 （1）排行榜 （2）合成
|  |  | 2.22-2.28 |  | （1）优化 | （1）加入计费